安徽人口职业学院教科研管理暂行办法

## 第一章  总则

第一条 为推进学院教科研工作的开展，充分调动广大教师从事教科研工作的积极性，推动学院教科研工作上水平、出成果，促进教科研的科学化、制度化、规范化建设，学院特制定规范教科研项目的本管理办法。

第二条 本办法所指的教科研项目分为以下两类：纵向项目和横向项目。

纵向项目包括：由国家、各级政府和我院提供教科研经费并立项的各级各类纵向科研项目，包括国家级科技计划项目、各部委、省、市政府（含厅局）基金项目和学院自筹经费立项的项目等。

横向项目包括：国家其他部委和省市等地方政府部门委托的基金项目以外的项目、企事业单位委托的项目等，包括技术攻关与开发、推广与应用、咨询和服务等项目。

第三条 教科研项目分为自然科学类、社会科学类、教育科学类三大类（申报时应填写由项目主办单位最新发布使用的相应的申报表）。

第四条 项目活动类型主要有：基础研究、应用研究及教科研活动等。

第五条 学院教务处对全院科研项目实行全过程管理，包括组织检查、结题或鉴定、成果报奖以及项目信息归档等。

## 第二章 项目立项管理

第六条 教科研项目的来源

1.国家项目包括各类国家科技计划项目(如国家自然科学基金项目、国家863计划项目、国家攻关计划项目、国家火炬计划项目、国家星火计划项目、国家攀登计划项目、国家社会科学基金项目等)以及由中央政府部门下达的各类科技项目。

2.省级项目包括教育部人文社会科学研究项目、全国教育科学规划课题、各类地方科技计划项目以及由地方政府部门下达的各类科技项目：如省自然科学基金项目、省教育厅人文与社会科学重点项目、省科技计划项目等；特别鼓励广大教师积极申报安徽省教育厅的质量工程项目。

3.市厅级项目包括省政府所属各部门项目、省教育厅一般项目、省教科规划项目、省社科联项目、市科技计划项目、市社联项目等。

4.企事业(单位)委托项目

5.学院自选项目

6.来自国外的项目

7.其他项目，如横向协作项目。

第七条 学院鼓励各部门或个人利用本部门管理的设备、仪器条件和个人技术专长积极开展面向社会的各类横向科研项目研究。

第八条 科研项目申报、立项程序：

1.学院教务处将及时收集并发布项目信息，提出申报建议与时间安排。

2.学院自选项目一般在每年3月份申报，4月份请学院学术委员会评审，5月份下达立项的年度院级教科研项目。院外项目严格按项目来源单位规定初审、报送等时限完成。

3.项目负责人必须认真填写项目申报表和项目研究方案，表式、内容要严格按要求框架设计撰写。

4.各系部(处室)负责人应严格审查项目负责人应具备的条件，签署实质性意见后报送教务处。

5.在学院领导下，由教务处提交学院学术委员会统筹考虑项目的创新性、应用性、可行性等条件进行评审。院外项目经学院审核后按下达项目数额正式报出；学院自选项目经学院审批后正式下达，并与项目负责人签署项目任务书后组织实施。

6.学院各部门、个人承接的横向科研项目，须到学院教务处登记和立项，并由教务处代表学院与委托方签定书面合同。书面合同格式内容要符合《中华人民共和国技术合同法》的相关要求，既可使用我院制定的合同书，也可使用项目委托方制定的合同书。横向科研项目合同书中必须明确该项目科研成果（知识产权）的归属，具体归属方式由双方协议确定。

7．凡事先未经教务处登记并管理的项目，教务处将不予认可（包括出具证明或盖章等事宜）。

第九条 申报项目基本条件：

1.申报院外科研项目，应参照来源单位公布的项目指南和主攻方向选题。院级教科研项目应切合学院专业设置、特色、教育教学改革和发展的实际。

2.选题须符合社会、经济及科技发展的需求，鼓励学科交叉研究。新产品开发或新技术研究项目，应选择周期短、见效快、有明显开发前景和经济效益的项目，鼓励跨专业、跨学科联合研究开发的科研项目。

3.研究思路明确，学术思想或技术路线具有创新性和可行性；提交成果的方式具有可考核性。

4.研究队伍结构合理。项目主持人年龄、学历、职称、前期成果等条件符合项目申报基本要求，是该项目实质性研究的重要提出者和设计者；项目组成员学科、层次结构合理，具有完成该项目的能力。

5.课题已具有较好的研究基础并基本具备主要研究条件（前期研究成果、实验室和基本设备等）。

6.前一个项目未结题或申请延期者，原则上不得申报第二个项目，一个人不能同时主持二个同类别项目，且同时参与项目最多不超过三个（包括主持项目）。

7.学期教学综合测评总分排名位列后15%的教师，不得主持申报下学期任何项目，参与项目不得列入前三名。

8.省级课题申报项目必须是院级课题。

第十条 项目申请表的填写要求：

1.研究目标具体，论据合理，技术路线清晰，实施方案明确，申请人完成该项目的能力反映充分，实验条件及前期准备工作到位，便于专家评议。

2.经费申请必须符合实际，申请经费应用于购置教科研项目必需的实验材料、药品、分析调试、图书资料、复印和调研等。

3.科研最终成果必须表述清楚，成果的形式必须明确。理论性成果必须注明预期达到的水平，定量地给出预期撰写论文篇数和最终成果形式。自然科学方面的应用性成果必须注明应用的前景、应用的范围，预见实现的经济价值。

4.研究时限必须符合有关主管部门与项目类型的要求，对中间成果和最终成果完成时间，必须有明确的时间计划。

5.有外单位人员参加的项目，协作单位需加盖公章。

6.有关部门、单位公章、签名等一应俱全。

7.对符合上报条件而未获准的项目，有关部门和人员应总结经验教训，做好技术上调节工作，争取下一年度再报。

## 第三章 项目进度管理

第十一条 获得批准的教科研项目，其主持人应在2周内将项目立项信息（包括项目下达文件、项目确认书、项目合同书等）报教务处。项目研究必须严格按项目合同、项目任务书执行。没有订立项目合同或任务书的，必须在项目下达2周内制定项目研究计划，认真开展研究工作。

第十二条 经批准的项目申报表等材料具有科技合同的效力，任何人未经批准，不得擅自撤消课题项目或改变选题及其研究方向，不得擅自变动项目负责人以及项目组成员、项目起止时间。确因客观需要引起变动的，应由主持人提出申请，由项目来源单位批准后生效。

第十三条 学院项目负责人每年末向教务处提交一份项目研究中期小结。院外项目应严格按项目来源单位要求，上报相关中期检查或进度材料。

第十四条 受资助项目经努力，或因客观原因，确有困难不能按期结题的，应在项目结题到期日前30天内提交延期申请与中期研究成果等材料。院外项目经教务处审核，报项目主管部门批准，按项目来源单位项目管理规定延期；学院项目延期需报院学术委员会审批同意，延长期一般不得超过一年。

## 第四章 项目结题管理

第十五条 项目研究工作结束或项目到期，应予以结题。项目主持人应将相关结题材料交教务处，由学术委员会提出结题意见。

第十六条 项目结题采用会议鉴定或函评方式进行。

第十七条 项目主持人或项目承担单位应按照合同要求，向项目下达单位提出验收或鉴定申请。申请结题验收或鉴定的项目必须同时具备以下条件：

1.全面完成合同规定（或任务书、申请书预期）的各项内容；

2.完成项目研究报告。项目研究报告需写清楚该项目在学术上的创新和突破、学术价值和应用价值、社会效益、存在问题及需要继续研究的问题。

3.资料齐全：结题时应将该项目的项目结题申请表、结题总结、项目研究成果（包括研究报告，发表的论文等）、项目申报表、项目中期小结一共五项材料的打印稿和电子稿向教务处各提交一份，延期的还需加上延期申请书、延期中期小结等。打印稿需按照上述材料的先后顺序整理、装订好并在材料袋上写上材料清单。凡是提供以上材料不齐全的、不规范的，教务处有权不予接收。

4.项目的研究成果，包括专著、论文、研究报告、出版物、软件、数据库、专利以及鉴定证书、成果报道等，应注明“项目来源单位”和项目批准文件号或项目号，未注明的不予列入验收材料。

第十八条 承接的各类横向项目完成后，项目组应及时提供对方出具的完约证明；如对方出具完约证明确有困难的，则由项目组及时提出结题报告，并经主管院领导签字，以便及时进行财务决算和项目统计等工作。

第十九条 由院外机构组织验收、鉴定的，项目主持人应将上述材料连同专家评审材料一并报送学院教务处，以便加强教科研业绩考核和科研项目档案管理。

第二十条 被验收项目存在下列情况之一者，不予通过验收：

1.未完成合同规定任务；

2.预期成果未能实现，成果已无科学或实用价值；

3.提供的验收文件、资料、数据不真实、不完整；

4.擅自修改《申请书》或《合同书》规定的研究目标、内容、技术路线。

第二十一条 不能完成教科研项目合同规定的任务，或者项目研究结果未能通过鉴定或验收，项目负责人下年度不得作为负责人申报横向、纵向教科研项目。

## 第五章 教科研成果管理

第二十二条 项目的研究成果，包括专著、论文、软件、数据库、专利以及鉴定证书、成果报道等，其知识产权（含专利权），院外项目下达单位有明确规定的按其要求执行。没有规定的，一律归学院所有。

第二十三条 任何人未经学院许可不得擅自转让项目研究成果。对外转让，一律由教务处签订转让合同、其转让费分配按学院有关规定执行。

第二十四条 对学术水平较高、经济效益和社会效益明显的项目研究成果，原则上在项目鉴定或结题后可申报本院和上级相应的教科研成果奖。

第二十五条 项目成果的鉴定资料和报奖材料由项目负责人负责提供，并按规定办理相应的手续。

第二十六条 项目成果鉴定和报奖材料应实事求是，不得弄虚作假。成果完成人的排序应按实际贡献大小确定。同一成果不得重复申报同一类别的奖项。已获奖成果不得再申报低级别奖项。

## 第六章 教科研经费管理

第二十七条 项目经费的使用必须符合国家有关部门的财务制度，严格按照经费管理办法的规定执行。

第二十八条 项目经费包括：调研费、劳务费、材料费、资料费、业务费、仪器设备费、结项鉴定费以及其它费用。其中：调研费包括差旅费、会务费；劳务费包括项目组成员劳务费、协助单位劳务费、专家咨询费以及临时用工劳务费；材料费包括试验材料费、耗材费、打印复印等业务费用；资料费包括参考文献、报刊资料费、发表论文版面费、信息检索费等费用；业务费包括小型会议费；仪器设备费包括购置仪器设备费、软件开发费；结项鉴定费包括评审费、鉴定费、查新费、专利申请费等费用；其它费用包括办公费用、通讯费用。

第二十九条 项目经费开支规定：调研类教科研项目的调研费一般不超过课题总经费的50%，非调研类教科研项目的调研费一般不超过课题总经费的30％；社会科学类和教育科学类项目材料费不超过课题总经费15%，自然科学类项目材料费不超过课题总经费35%；社会科学类和教育科学类项目资料费不超过课题总经费35%，自然科学类项目资料费不超过课题总经费20%；学院项目拨付经费及院以上项目学院配套经费的，业务费列支不超过15%；上级立项同时拨付经费的，业务费列支不超过上级拨付总额的15%；上级拨付经费的纵向项目，劳务费列支不超过25%；横向项目的劳务费列支不超过所到款额的30%；结项鉴定费不得超过项目总经费的10%；其它费用不超过5%；仪器设备费按需列支。

第三十条 为做好院外项目的研究监管与档案工作，学院按照项目来源单位相应规定提取项目管理费。横向课题收取总经费的5％、纵向课题收取下拨经费的2％作为项目管理费。项目管理费作为学院科研管理专项经费，用于学院请专家作科研讲座、请专家进行课题结题验收或鉴定、学院科研申报材料送审及其他科研管理费用等。

第三十一条 由主持人填写经费报销凭证，连同《安徽人口职业学院教科研项目经费预算申请表》、《安徽人口职业学院教科研项目经费使用登记明细表》，经教务处审核、主管领导审批后在专项科研经费中列支。

第三十二条 项目研究必须购买的图书资料，归学院所有。由教务处登记、经图书馆采编部门规定时间（每学期各一次）分类编目后，再行报销，图书资料归课题组使用。

第三十三条 凡需使用教科研经费申购课题所需仪器、设备的，须填写仪器、设备申购单，按实验室管理制度办理有关手续。单价800元人民币以上的仪器设备，按学院投入和购置固定资产相关规定到实验设备处进行登记，所购仪器、设备归学院所有，由项目组使用。

第三十四条 横向科研项目若涉及国家相关税种，由项目组从项目经费中按国家有关规定自行缴纳。项目组成员在经费等收与支方面如涉及个人所得税或其它税费，由个人自行缴纳，不得在项目经费中列支。

第三十五条 为鼓励全院教职工关心、支持学校的横向科研工作，凡介绍联系学院、各系部(处室)承接到校外横向科研业务的，项目组可向有关人员支付劳务费。

第三十六条 院外项目按照项目来源单位经费划拨与使用规定执行。没有规定的参照学院规定执行。学院可给予相应的经费配套或资助（主持人必须为本院教职工）。

第三十七条 学院项目经费额度在课题立项时由学术委员会核定，教科研经费根据项目进展情况分三次核报。首次经费在开题时核报，额度为课题总经费的三分之一；中期检查进展正常的，核报第二期经费，额度为课题总经费的三分之一；第三期经费在课题结题验收合格后核报。

第三十八条 项目资助与经费配套：

1．经学院批准的院级课题,分为一般课题和重点课题，对于必须使用物资材料的应用型课题学院视情况给予适当资助。

2．市（厅）级及以上的立项课题，没有下达科研经费的，学院根据实际情况给予一定的经费资助。市（厅）级1000-3000元，省级质量工程项目重点课题10000-20000元；一般课题及一般项目5000-10000元。市（厅）级以上有经费资助的立项课题，学院根据项目情况给予配套经费。

3. 同一课题在不同项目来源单位立项的，按就高原则配套经费，不重复配套。已获论文奖励的不再给予论文资助。

第三十九条 纵向教科研项目按时完成后，其结余经费可结转用于主持人后继教科研项目的研究，但最长期限不得超过3年（原项目立项之年算起）。横向教科研项目完成合同规定的任务，并通过了鉴定或验收后或对方出具了完约证明，结余的费用归项目组成员开展教科研工作使用。

第四十条 调入职工以原单位名义申请的未完成的项目，学院不进行项目管理。确需学院管理的需由项目负责人提出申请经院学术委员会批准；以学院名义申请项目的课题负责人调出本院后，仍以本院为项目申请单位、并以本院名义结项、发表成果者，仍按前述条款规定管理、给予经费配套。

第四十一条 出现下列情形，教务处有权终止合同，教科研项目主持人应承担违约责任：

1.不按时提交项目进展情况和科研经费使用情况书面报告的，暂停核报后续经费；

2.擅自将经费挪作他用的，停止核报后续经费；

3.中期检查不合格或未通过结题验收者，一律停止剩余经费的核报；

4.未按时完成、没有结果及不结题的，核报经费（包括配套经费）全部收回；

5.项目立项后不启动，或严重滞后，2年内项目负责人不得申报各类项目（包括作为成员）。

## 第七章 教科研成果奖励办法

第四十二条 为鼓励教师积极开展各项科学研究工作，体现拉开档次、重点奖励成绩突出者的精神，推动学院教科研工作，提高学院教科研学术水平，学院制定相应规定，奖励在教学研究、科学研究、教学成果、大赛获奖及教研活动等方面取得优异成绩者。

1.教科研成果奖

教科研成果是指取得“教学成果”或“科研成果”证书的奖励。教科研成果是高校评估的重要教科研指标。分为国家级、省级（含省级质量工程教学成果），每项分一、二、三等奖。国家级分别给予20000元、15000元、10000元奖励；省级分别给予8000元、6000元、4000元奖励。

2.大赛奖

(1)大赛是指教师本人参加省教育厅或省卫计委组织的全省及跨省和全国教科研大赛、技能比赛获奖的项目或者直接指导学生参加大赛获奖的项目（必须持有指导教师本人获奖证书）。已给予资金奖励的不再重复奖励。

（2）全省一等奖（金奖）、二等奖（银奖）、三等奖（铜奖）分别给予5000、3000、2000元奖励；全国及多省区域分别给予8000元、6000元、5000元奖励。

3.高教系列职称奖。高教系列职称是指教授、副教授。

（1）取得副教授资格给予2000元奖励。

（2）取得教授资格给予4000元奖励。

4.论文著作奖

（1）论文按类别给予奖励。一类每篇30000元；二类每篇6000元；三类每篇1000元；四类500元(每年每人奖励不超过2篇，在职期间累计奖励最多不超过4篇)。副高及以上职称论文第一篇作为评审需要的三类论文不予奖励。已在课题项目经费支出的不再奖励。

（2）获得国家级优秀著作或优秀教材按作者排序分别给予奖励，第一作者5000元；每下降一名减去1000元。其他著作或教材按每万字给予50元奖励，四舍五入。个人字数统计按总字数除以作者人数。

附 则

第四十三条 本办法由学院学术委员会负责解释。

第四十四条  本办法自公布之日起执行。所有成果起始时间均为2012年3月1日。所有单位署名均为安徽人口职业学院。

附件

附件1安徽人口职业学院教科研项目经费预算申请表

附件2安徽人口职业学院教科研项目经费使用登记明细表

附件3安徽人口职业学院教科研成果登记表

附件1

安徽人口职业学院教科研项目经费预算申请表

系部(处室)：                                     申请时间：

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 立项单位 |  |  | 项目级别 |  |  |  |  |
| 项目负责人 | （签字） |  | 项目类别 |  |  |  |  |
| 立项时间 |  |  | 结题时间 |  |  |  |  |
| 合作单位 | 1. |  |  |  | 2. |  |  |
| 项目组主要成员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 经费支出预算 |  |  |  | 经费来源 |  |  |  |
| 科 目 |  | 数额（元） |  | 科 目 |  |  | 数额（元） |
| 设备购置费 |  |  |  | 上级单位拨款 |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  | 学院资助 |  |  |  |
| 差旅费 |  |  |  | 贷款 |  |  |  |
| 租赁费 |  |  |  | 项目合作方资助 |  |  |  |
| 资料印刷费 |  |  |  | 其它 |  |  |  |
| 会议费 |  |  |  | 合 计 |  |  |  |
|  |  |  |  | 院学术委员会审查意见： 年 月 日 |  |  |  |
| 工作量津贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 鉴定验收费 |  |  |  | 院长审批意见： 年 月 日 |  |  |  |
| 其它 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

附件2

安徽人口职业学院教科研项目经费使用登记明细表

系部(处室)：                                     登记时间：

| 年 |  | 摘 要 | 收入金额 （元） | 支出金额 （元） | 余 额 （元） | 经手人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 月 | 日 |  |  |  |  |  |

附件3：

安徽人口职业学院教科研成果登记表

系部(处室)：                                     登记时间：

| 姓 名 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 省级以上刊物公开发表论文 | 时 间 |  | 题 目 | 刊物名称与等级 | 合（独）著及本人排名 |  |
| 出版的个人或参编著作 | 时 间 |  | 题 目 | 出 版 单 位 | 合（独）著及本人排名 |  |
| 主持或参与的课题 或项目 | 时 间 |  | 名 称 | 级别与等级 | 角色或排名 | 批准部门 |
| 备注 | 本人所提供的学术成果材料真实有效，如有弄虚作假，承诺自动放弃考评资格。 登记人签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |